## Hoja1
UTP - 2025_I - Curso Integrador
Ingeniería de Sistemas e Informática
Planificación del proyecto
Denominación de Proyecto: __________________________________________________________________
Equipo de trabajo N°: _____________
Sección: 47768 - 33591 - 33585
Actividad |  | Periodo de Planificación -24.03.2025 al 26.07.2025
N° | Descripción | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 | Sem 9 | Sem 10 | Sem 11 | Sem 12 | Sem 13 | Sem 14 | Sem 15 | Sem 16 | Sem 17 | Sem 18
1 | Elaboración de lean canvas | bar: Periodo de Planificación -24.03.2025 al 26.07.2025 Sem 1
2 | Definición de los Requerimientos funcionales del sistema | bar: Periodo de Planificación -24.03.2025 al 26.07.2025 Sem 2
3 | Definición de Roles | bar: Periodo de Planificación -24.03.2025 al 26.07.2025 Sem 2
4 | Idealización de Base de Datos | bar: Periodo de Planificación -24.03.2025 al 26.07.2025 Sem 2
5 | Identificación de Métricas
6 | Elaboración de prototipo de formularios | bar: Periodo de Planificación -24.03.2025 al 26.07.2025 Sem 3
7 | Planificación del proyecto | bar: Periodo de Planificación -24.03.2025 al 26.07.2025 Sem 4
8 | Planificación Formal del Proyecto - Ajuste 1 | bar: Periodo de Planificación -24.03.2025 al 26.07.2025 Sem 4
9 | Presentació: AVANCE DE PROYECTO FINAL 1 | bar: Periodo de Planificación -24.03.2025 al 26.07.2025 Sem 4
10 | Diagrama de hombre de palos | bar: Periodo de Planificación -24.03.2025 al 26.07.2025 Sem 5
11 | Procesos | bar: Periodo de Planificación -24.03.2025 al 26.07.2025 Sem 6
12 | Modelo de negocio | bar: Periodo de Planificación -24.03.2025 al 26.07.2025 Sem 7
13 | Modelo de caso de uso | bar: Periodo de Planificación -24.03.2025 al 26.07.2025 Sem 7
14 | Diagrama de actividades | bar: Periodo de Planificación -24.03.2025 al 26.07.2025 Sem 7
15 | Diagrama de transacciones | bar: Periodo de Planificación -24.03.2025 al 26.07.2025 Sem 7
16 | Diagrama de paquetes | bar: Periodo de Planificación -24.03.2025 al 26.07.2025 Sem 7
17 | Diagrama de clases | bar: Periodo de Planificación -24.03.2025 al 26.07.2025 Sem 7
18 | Planificación Formal del Proyecto - Ajuste 2 | bar: Periodo de Planificación -24.03.2025 al 26.07.2025 Sem 8
19 | Presentació: AVANCE DE PROYECTO FINAL 2 | bar: Periodo de Planificación -24.03.2025 al 26.07.2025 Sem 8
20 | Definición de tablas | bar: Periodo de Planificación -24.03.2025 al 26.07.2025 Sem 9
21 | Justificación de atributos | bar: Periodo de Planificación -24.03.2025 al 26.07.2025 Sem 9
22 | Clases primarias y secundarias | bar: Periodo de Planificación -24.03.2025 al 26.07.2025 Sem 9
23 | Llenado de datos | bar: Periodo de Planificación -24.03.2025 al 26.07.2025 Sem 10
24 | Formularios | bar: Periodo de Planificación -24.03.2025 al 26.07.2025 Sem 11
25 | Ajustes de formularios | bar: Periodo de Planificación -24.03.2025 al 26.07.2025 Sem 11
26 | Programación | bar: Periodo de Planificación -24.03.2025 al 26.07.2025 Sem 11
27 | Planificación Formal del Proyecto - Ajuste 3 | bar: Periodo de Planificación -24.03.2025 al 26.07.2025 Sem 12
28 | Presentació: AVANCE DE PROYECTO FINAL 3 | bar: Periodo de Planificación -24.03.2025 al 26.07.2025 Sem 12
29 | Testeo de software | bar: Periodo de Planificación -24.03.2025 al 26.07.2025 Sem 13
30 | Ajuste de versiones | bar: Periodo de Planificación -24.03.2025 al 26.07.2025 Sem 14
31 | Presentación - Exposición - Debate: PROYECTO FINAL | bar: Periodo de Planificación -24.03.2025 al 26.07.2025 Sem 18