## Hoja1
PROJECT CHARTER
Título del Proyecto | Sistema de Ventas - Mifarma |  |  |  |  | Jefe del Proyecto |  | Leandro Calderón Fernández
Inicio del Proyecto | 31 de Marzo de 2025 |  | Fin del Proyecto | 21 de Julio de 2025 |  | Patrocinador del Proyecto |  | Farmacia Mifarma
NECESIDADES DEL NEGOCIO
Las necesidades del negocio es incluir un sistema, el cual lleve el control de el inventario en tiempo real, además en la misma se puede gestionar compras a los proveedores o laboratorios
además de gestionar a estos incluyendo a los clientes, además tener un historial de ventas por rangos de fechas y la generación de reportes.
Alcance del Proyecto |  |  |  |  | Entregables
1. Se desarrollará un sistema parala farmacia. |  |  |  |  | 1. Documento sobre el analisis del Proyecto.
2. El sistema se integrará con el sistema de ventas de la farmacia. |  |  |  |  | 2. Diseño Base del Sistema.
3. El sistema producirá un informe detallado de clientes, productos, laboratorios. |  |  |  |  | 3. Prototipo de las Interfaces .
4. Este sistema le permitirá gestionar a los usuarios. |  |  |  |  | 4. Codigo Fuente (Frontend y Backend).
5. Este sistema le generar reportes de clientes, ventas, compras, etc. |  |  |  |  | 5. Aplicación compilada.
Riesgos y Problemas |  |  |  |  | Suposiciones / Dependencias
1. Se requiere acceso a datos precisos de los pacientes, administardores y |  |  |  |  | 1. Riesgo de que el desarrollo del sistema no se complete dentro del plazo establecido o que podría deberse a
proveedores, entre ellos, para desarrollar y probar la funcionalidad del sistema. |  |  |  |  | retrasos en el desarrollo o terceros (cambio de necesidad del cliente).
2. Podrían pasar desapercibidos errores críticos o deficiencias en la funcionalidad del sistema, lo que podría
provocar problemas posteriores.
Costos
3000 mil nuevos soles
Calendarios de Hitos
Hito |  |  | Encargado |  |  | Fecha de Inicio |  | Fecha Límite de Finalización
1. Planificación y Análisis |  |  | Diaz Campos, Smith Nakory Katherine. |  |  | 02 de Abril de 2025 |  | 09 de Abril de 2025
2. Toma de Requerimientos |  |  | Vera Rodriguez, Hemerson Aldahir |  |  | 10 de Abril de 2025 |  | 12 de Abril de 2025
3. Selección de Plataforma |  |  | Calderón Fernández, Leandro Antonio. |  |  | 04 de Abril de 2025 |  | 12 de Abril de 2025
4. Creación de Base de Datos |  |  | Montaño Mino, Juan Manuel. |  |  | 13 de Abril de 2025 |  | 15 de Abril de 2025
5. Diseño Visual |  |  | Vera Rodriguez, Hemerson Aldahir |  |  | 17 de Abril de 2025 |  | 03 de Junio de 2025
6. Desarrollo |  |  | Todos |  |  | 04 de Junio de 2025 |  | 23 de Junio de 2025
7. Despliegue y Monitoreo |  |  | Calderón Fernández, Leandro Antonio. |  |  | 24 de Junio de 2025 |  | 12 de Junio de 2025
8. Soporte y Mantenimiento |  |  | Todos |  |  | 14 de Julio de 2025 |  | 21 de Julio de 2025
Grupo del Proyecto |  |  |  |  | Comité de Aprobación / Revisión
Jefe del Proyecto |  | Leandro Calderón Fernández |  |  | Patrocinador |  | Clínica Obstetra
Miembros del Proyecto |  | Backend |  |  |  | 1. Calderón Fernández, Leandro Antonio.
|  | Frontend |  |  |  | 2. Diaz Campos, Smith Nakory Katherine.
|  | Administrador de Base de Datos |  |  |  | 3. Montaño Mino, Juan Manuel.
|  | Analista de Datos |  |  |  | 4. Vera Rodriguez, Hemerson Aldahir